## 表一
附件1
2020年度工业投资和智能制造目标任务分解表
乡镇街道 | 工业投资目标增速（%） | 工业投资目标值 | 技改投资目标占比（%） | 技改投资目标值 | 工业机器人目标任务（单位：台、套） | 宁波市级新产品
龙山镇（滨海） | 14 | 246000 | 70 | 172200 | 37 | 88
掌起镇 | 8 | 25700 | 90 | 23130 | 20 | 22
观海卫镇 | 12 | 84600 | 80 | 67680 | 35 | 41
附海镇 | 8 | 13400 | 90 | 12060 | 15 | 16
逍林镇 | 10 | 21400 | 90 | 19260 | 14 | 16
胜山镇 | 10 | 7050 | 90 | 6345 | 9 | 12
新浦镇 | 10 | 16300 | 90 | 14670 | 16 | 21
桥头镇 | 8 | 11200 | 90 | 10080 | 8 | 10
匡堰镇 | 10 | 15450 | 90 | 13905 | 5 | 6
横河镇 | 8 | 21000 | 90 | 18900 | 25 | 28
崇寿镇 | 10 | 27000 | 90 | 24300 | 14 | 17
长河镇 | 10 | 28100 | 90 | 25290 | 15 | 17
周巷镇 | 12 | 84000 | 80 | 67200 | 35 | 47
古塘街道 | 10 | 8000 | 90 | 7200 | 8 | 8
白沙街道 | 10 | 3600 | 90 | 3240 | 2 | 2
宗汉街道 | 10 | 27700 | 90 | 24930 | 21 | 22
坎墩街道 | 10 | 5450 | 90 | 4905 | 18 | 20
高新区 | 30 | 115000 | 70 | 79240 | 6 | 8
其他 | —— | 50800 | 70 | 35560 | —— | ——
本市级 | 10 | 805000 | 74 | 596000 | 303 | 401

## 表二
附件2
2020年度慈溪市重点工业投资（技改）项目月报表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设期 | 建设内容 | 建设地点 | 总投资(万元) | 2020年计划固定投资（万元） | 2020年计划形象进度 | 2020年至本月累计完成情况 |  |  |  | 存在问题
[9 empty] | 本月固定资产投资（万元） | 2020年累计固定资产投资（万元） | 完成2020年计划投资目标（%） | 至报告期主要形象进度
1 | 年产8万立方米海绵生产线项目 | 宁波恒发海绵制品有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 8700 | 4000
2 | 年产4亿轮胎气门芯生产线项目 | 慈溪市盛拓金属制品有限公司 | 2019.05-2020.12 |  | 龙山镇 | 5728 | 1000
3 | 年产30000吨新型木塑生产线技改项目 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 2019.10-2021.09 |  | 周巷镇 | 5359 | 1500
4 | 年产100万煎烤器生产线项目 | 宁波凯波集团有限公司 | 2020.01-2021.12 |  | 周巷镇 | 20000 | 5000
5 | 年加工50万平方米表面处理项目 | 宁波金东方表面处理科技有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 25000 | 8000
6 | 年产2.4万吨经纬编长毛绒生产线技改项目 | 宁波华星科技有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 龙山镇 | 8000 | 3000
7 | 年产10000吨特种管材项目 | 宁波东鼎特种管业有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 16000 | 3000
8 | 年产100万套铝制品不粘锅项目 | 宁波柏世嘉厨具有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 11300 | 5000
9 | 年产30万平方米表面处理项目 | 慈溪城新金属表面处理有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 15000 | 8000
10 | 年产60万台康复健康器材生产线项目 | 浙江力玄健康科技有限公司 | 2018.01-2020.12 |  | 高新区 | 18780 | 4000
11 | 年产100万套汽车行李架及200万套机箱机柜生产线建设项目 | 宁波邦惠电器有限公司 | 2018.01-2020.12 |  | 匡堰镇 | 7450 | 800
12 | 年产200万套可循环物流包装项目 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 2018.01-2020.12 |  | 桥头镇 | 14390 | 5000
13 | 正大谷瑞现代机电制造项目 | 正大谷瑞机电有限公司 | 2019.01-2021.12 |  | 现代农业开发区 | 58573 | 10000
14 | 年产5000套智能环网柜和1000套真空断路器及关键电器生产线技术改造项目 | 宁波耀华电气科技有限责任公司 | 2018.01-2020.12 |  | 周巷镇 | 10200 | 500
15 | 年产90万套卫浴洁具生产线项目 | 慈溪市赛德洁具有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 周巷镇 | 7500 | 1200
16 | 年产1亿套食（药）用塑料包装项目 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 | 2020.01-2021.12 |  | 滨海区 | 8500 | 5000
17 | 年产250吨3D打印材料生产线改造项目 | 宁波浙创科技有限公司 | 2020.01-2022.12 |  | 古塘街道 | 14000 | 4000
18 | 年产400万台智能电能表及信息采集终端建设项目 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 2020.01-2021.12 |  | 高新区 | 13701 | 2000
19 | 年产10万只包装纸盒项目 | 宁波国盛纸业有限公司 | 2020.01-2020.12 |  | 古塘街道 | 10000 | 5000
20 | 年产8万吨高端铝基合金板材 | 慈溪驰马金属制品有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 新浦镇 | 10500 | 3000
21 | 年产1万吨新材料生产线技改项目 | 宁波海思科创新材料有限公司 | 2020.01-2021.12 |  | 周巷镇 | 10000 | 3000
22 | 年产10万套无线终端智能检测设备及配件产业化项目 | 浙江中冀科技有限公司 | 2020.01-2022.12 |  | 高新区 | 5000 | 2000
23 | 年产2000万套新型彩色包装容器生产线项目 | 宁波市荣光包装容器有限公司 | 2018.01-2021.12 |  | 掌起镇 | 5000 | 1267
24 | 年产8000万套金属打火机配件生产线技改项目 | 宁波好点烟具有限公司 | 2018.01-2020.12 |  | 掌起镇 | 5000 | 2430
25 | 年产700万套空气炸锅技术改造项目 | 慈溪市品洋电器科技有限公司 | 2020.01-2021.12 |  | 周巷镇 | 5000 | 2000
26 | 年产8000万只装饰开关生产线技改项目 | 宁波公牛电器有限公司 | 2019.01-2020.12 |  | 滨海区 | 10000 | 1000
27 | 年产16万吨环保石塑新材料 | 宁波石头纸环保材料有限公司 | 2018.01-2020.12 | 用地面积148亩，总建筑面积122683平方米，项目分三期进行建设 | 滨海区 | 143063 | 20000
28 | 年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目 | 公牛集团股份有限公司 | 2018.01-2020.12 | 用地面积248亩，项目有三栋厂房和一栋自动化立体仓库附属用房 | 滨海区 | 120450 | 45000
29 | 年产2万辆新能源新型客车9城市物流专用车整车生产基地 | 浙江电咖汽车技术有限公司 | 2019.01-2021.12 | 一期年产2万辆整车，用地面积130亩，建筑面积46000平方米 | 滨海区 | 100000 | 10000
30 | 年产五万台燃料电池生产基地项目 | 浙江博氢新能源有限公司 | 2019.01-2020.12 | 用地面积100亩，总建筑面积68248平方米，包含4幢厂房、2幢研发楼和宿舍楼 | 滨海区 | 100000 | 20000
31 | 年产10万把只能按摩椅生产线项目 | 宁波科捷智能按摩椅科技有限公司 | 2019.01-2020.12 | 用地面积80亩，zing建筑面积98688平方米 | 滨海区 | 15200 | 9200
32 | 年产1200台高速精密冲床自动化生产线项目 | 宁波富利金科智能科技股份有限公司 | 2019.01-2020.12 | 用地面积45亩，总建筑面积21060平方米 | 滨海区 | 12250 | 4250
33 | 年产7500吨聚氨酯泡沫塑料项目 | 宁波瑞兴新材料科技有限公司 | 2019.01-2020.12 | 新征土地77亩，新增建筑面积21023平方米、购设备3000万元 | 滨海区 | 6000 | 3000
34 | 年产2000万套智能电子集成控制系统及400套工装模具生产线项目 | 宁波福尔达智能科技有限公司 | 2017.04-2020.12 | 年产2000万套智能电子集成控制系统及400套工装模具 | 高新区 | 34600 | 100
35 | 速普电子年产8000万套医疗设备用连接器及年产3000万套指令开关生产线建设项目 | 宁波速普电子有限公司 | 2020.01-2021.12 | 速普电子年产8000万套医疗设备用连接器及年产3000万套指令开关生产线建设项目 | 高新区 | 24800 | 5000
36 | 生产250万套新型节能汽车电动燃油泵生产线项目 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 2017.02-2020.12 | 新增总建筑面积60700平方米，建筑占地面积15900平方米，设备投资8700万元 | 高新区 | 24700 | 200
37 | 宁波慈溪健康产业园 | 宁波健康智谷园区开发有限公司 | 2019.1-2021.12 | 宁波慈溪健康产业园 | 高新区 | 23000 | 10000
38 | 国电投清洁能源研发创新和示范应用基地 | 国电投 | 2020开始 | 共建清洁能源研发创新和示范应用基地，重点推进双极板和氢燃料电池总装两条中试线、氢能产业园一期建设、氢能交通示范应用等项目实施。双极板和氢燃料电池总装项目预计2020年三季度开工建设 | 滨海区 | 1000000
39 | 年产20亿件芯片承载基带生产线技术改造项目 | 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司 | 2019.01-2020.12 | 年产20亿件芯片承载基带生产线技术改造项目 | 高新区 | 15562 | 20
40 | 年产500套高场强超导核磁共振系统项目 | 宁波健信核磁技术有限公司 | 2017.07-2020.12 | 项目用32.3亩，主要设备包括绕线机、浸漆炉，复合分子泵、氦气回收系统、焊机、工装等。 | 高新区 | 16000 | 300
41 | 年产500万套LED节能照明灯具项目 | 宁波珈诺照明科技有限公司 | 2017.10-2020.12 | 本项目有地40亩，新增建筑面积28000平方米，拟购全自动视觉印刷机6台，劲拓无铅回流焊6台，贴片机6台、注塑机21台等一批专业生产LED灯具的设备，预计投产后达到500万套LED灯具的生产规模。 | 高新区 | 15076 | 200
42 | 年产200万只水通道蛋白反渗透元件项目 | 宁波日新恒力科技有限公司 | 2017.02-2021-02 | 新征用土地面积83.7亩，新增建筑面积34153.8平方米，进口设备有：RO反渗透复合膜精密狭缝涂头 | 高新区 | 14775 | 150
43 | 年产18000万套美容清洁器等产品生产线项目 | 新海科技集团有限公司 | 2018年1月-2020年12月 | 年产18000万套美容清洁器等产品生产线项目 | 高新区 | 14035 | 20
44 | 年产120套智能型真空低压渗碳热处理装备生产线项目 | 宁波东大热工科技有限公司 | 2019.01-2020.10 | 新建厂房3栋18000多平方米 | 高新区 | 12858 | 6000
45 | 年产0.8万套大小便护理器、1.5万套麻醉视频喉镜、1000万套麻醉呼吸耗材等产品生产线项目 | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | 2018年1月-2020年12月 | 拟建厂房建筑面积36000平方米，购置净化房设备、注塑机、装配机、包装设备、灭菌设备、检测设备、配电设备等350台套，项目投产后可年创年产0.8万套大小便护理器、1.5万套麻醉视频喉镜等产品。 | 高新区 | 12500 | 1200
46 | 年产1000万套汽车节气门盖板项目 | 宁波信跃电子科技有限公司 | 2017.01-2020.12 | 新增土地44亩，新增厂房建筑面积3万平方米，以及注塑机等生产设备以及自动产产线的投入 | 高新区 | 11500 | 200
47 | 年产8400万套精密轴承生产线项目 | 宁波三耐机械有限公司 | 2018.07-2019.05 | 年产8400万套精密轴承生产线项目 | 高新区 | 10121.38 | 4000
48 | 年产300台制氮机、制氧机项目 | 宁波岚新空分设备科技有限公司 | 2019.01-2020.12 | 年产300台制氮机、制氧机项目 | 高新区 | 7500 | 2000
49 | 年产300台金属粉末注射成形脱脂烧结炉项目 | 宁波恒普真空技术有限公司 | 2017.1-2020.12 | 年产300台金属粉末注射成形脱脂烧结炉项目 | 高新区 | 7035 | 100
50 | 年产70万件汽车内饰件项目 | 宁波正海汽车内饰件有限公司 | 2017.1-2020.12 | 年产70万件汽车内饰件项目 | 高新区 | 6800 | 750
51 | 年产50万台智能健身器材生产线项目 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 2019.03-2020.12 | 购置焊接机器人、智能烤灯会流水线、智能跑步流水线、环保设备、自动化立体仓储等设备 | 高新区 | 5000 | 4500
52 | 年产4亿套转换器自动化升级建设项目 | 公牛集团股份有限公司 | 2018.03-2020.03 | 新建厂房，新增设备 | 观海卫镇 | 100000 | 10000
53 | 年产50万套环保智能型家用电器生产线建设项目 | 浙江夏立电器有限公司 | 2019.03-2020.12 | 本项目新增土地面积39亩，年产环保智能型家用电器50万套 | 观海卫镇 | 26500 | 9000
54 | 年产1亿只电工产品智能制造项目 | 公牛集团股份有限公司 | 2019.08-2020.12 | 购置设备 | 观海卫镇 | 10000 | 9900
55 | 年产6亿套光纤五金散件建设项目 | 慈溪市华拓光电科技有限公司 | 2019.05-2020.12 | 新增用地面积13027平方米，设备采购 | 观海卫镇 | 6200 | 900
56 | 年产5000万套精密低噪音P4级高速数控机床轴承生产项目 | 宁波宇洪轴承有限公司 | 2018.04-2020.12 | 新增用地26亩、新增建筑面积29196平方米、拟购置数控无心磨等生产设备、提升数控机床轴承等级 | 横河镇 | 7870 | 2500
57 | 年产15万套钢琴五金件智能制造生产线技改项目 | 森鹤乐器股份有限公司 | 2019.03-2021.03 | 新增建筑面积17669平方米。并采购自动切削机、数控加工机等新的设备；主要生产工艺为机械切削—表面处理—成品包装—入库 | 胜山镇 | 5781 | 3000
58 | 年产6000万米高档针织面料生产线技改项目 | 慈溪市慈鸿化纤制品有限公司 | 2017.09-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 8570 | 630
59 | 炉排炉工程项目 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 2018.01-2020.12 | 新增建筑面积20000平方米、新增设备67884万元 | 滨海区 | 69884 | 5000
60 | 慈溪和利时智能工厂建设 | 慈溪和利时精密科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 慈溪和利时智慧园区建设项目 | 高新区 | 12000 | 10000
61 | 年产五千套新能源汽车换电站系统 | 宁波吉宸智控装备有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产五千套新能源汽车换电站系统 | 高新区 | 28000 | 10000
62 | 年产7000万米高档针织面料生产线技改项目 | 慈溪市德润针织品实业有限公司 | 2018.02-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 7000 | 5000
63 | 年产800万套精密万能五金接头生产线项目 | 慈溪市科发电子有限公司 | 2019.01-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 5100 | 500
64 | 年产6万只高档铁刨等五金工具生产线技改项目 | 宁波伍德沃克工具有限公司 | 2019.07-2021.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 5000 | 900
65 | 年产18万台冰箱、12万台洗衣机技术改造项目 | 宁波音贝尔电器有限公司 | 2019.01-2020.12 | 新增用地8亩，新增建筑面积31138平方，年产18万台冰箱、12万台洗衣机 | 掌起 | 5299 | 3207
66 | 年产1000万套汽车液压方向盘下万向节叉生产线项目 | 拓胜汽车零部件(宁波)有限公司 | 2017.08-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 7500 | 300
67 | 3000万米高档针织面料生产线技改项目 | 慈溪市乐鑫化纤制品有限公司 | 2017.01-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 6000 | 250
68 | 昊泰年产5000万米高档针织面料生产线技改项目 | 慈溪市昊泰化纤制品有限公司 | 2016.12-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 5500 | 400
69 | 哲哲年产5000万米高档针织面料生产线技改项目 | 慈溪市哲哲化纤制品有限公司 | 2016.12-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 5500 | 300
70 | 年产200万套汽车发动机精密喷嘴生产线技改项目 | 慈溪市龙华汽车配件有限公司 | 2018.01-2020.12 | 购买设备 | 逍林镇 | 5000 | 300
71 | 年加工6000万套快递绿色系列包装盒项目 | 慈溪市圣保彩印包装有限公司 | 2019.06-2020.12 | 新增用24.9亩，新增建筑面积43528平方，建设厂房两幢，年产6000万套快递绿色系列包装盒 | 掌起 | 10000 | 5000
72 | 年产200万套LED三防灯生产线技改项目 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 2019.10-2020.12 | 新增土地50亩，引进注塑机、折弯机、全自动贴片机、波峰焊、回流焊、全自动印刷机、超声波焊接机、智能老化系统、流水线若干。 | 宗汉街道 | 12000 | 5000
73 | 年产430万套清洁护理用品建设项目 | 浙江丽元生物科技有限公司 | 2019.02-2021.12 | 采购设备 | 宗汉街道 | 10039 | 1500
74 | 慈溪正态新能有限公司120MWp渔光多能互补太阳能光伏发电项目 | 慈溪正态新能源有限公司 | 2020.01-2021.12 | 项目租用百益光伏海涂面积1650亩，建设用地9亩，包括建设容量为120MWp的光伏电池组陈列 | 滨海区 | 61800 | 20000
75 | 年产1500万套机械零部件生产线项目 | 慈溪市龙山汽配有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积200亩，需建厂房和办公楼 | 滨海区 | 45000 | 15000
76 | 年产150万套热交换器和55万台环境电器系列产品生产线建设项目 | 宁波德业环境电器有限公司 | 2020.01-2022.12 | 用地面积100亩，总建筑面积97132.54平方米，需新建生产车间、办公楼、宿舍等 | 滨海区 | 30000 | 8000
77 | 年产12万立方米新型建筑工业化PC构件生产线项目 | 宁波海达远大建筑工业有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地91亩，总建筑面积68000㎡。 | 滨海区 | 26000 | 10000
78 | 年产1000万套零压力寝具生产线项目 | 宁波明辉睡眠科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积122亩，需建厂房和办公楼 | 滨海区 | 24000 | 8000
79 | 年产150万台户外园林工具（50万台汽油、100万台电动）项目 | 宁波瑞霖机械科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积77亩，新建厂房、宿舍、研发楼、食堂等，总建筑面积60794.06平方米 | 滨海区 | 21726 | 10000
80 | 年产2亿平方瓦楞纸板制造项目 | 慈溪福龙纸业有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积100亩，需建厂房、办公楼等 | 滨海区 | 20000 | 8000
81 | 年产3000台注塑机项目 | 宁波市奔速塑机有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积65亩，建筑面积31529.2平方米，产品主要讲过机架加工到零部件组装到试车出成品 | 滨海区 | 17688 | 8000
82 | 年产21000吨轨道交通相关设备设施建设项目 | 慈溪市双伟道路设施有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积60亩，需建厂房、办公楼等 | 滨海区 | 12600 | 8000
83 | 年产300万片RFID物联网智能托盘项目 | 宁波东拓塑业有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积42亩，需建厂房、办公楼等 | 滨海区 | 11000 | 6000
84 | 年产500万张纤维增强硅酸钙防火板技改项目 | 宁波泰禾板业有限公司 | 2020.01-2021.12 | 用地面积41亩 ，需建厂房、办公楼等 | 滨海区 | 10500 | 5000
85 | 年产6万吨PC桁架筋及钢筋桁架楼承板项目 | 鸿志远科技有限公司 | 2020.1-2021.12 | 新征用土地50亩，新建35000平方米，建设钢筋桁架焊机生产线20条 | 崇寿镇 | 15000 | 5000
86 | 年产120列轨道交通钣金内饰及1.7万套电脑横机钣金件生产线 | 宁波宏太电器有限公司 | 2020.1-2021.12 | 新征用土地30亩，建筑30000平方米，购置激光切割机等 | 崇寿镇 | 10000 | 3000
87 | 年产100万台厨房小家电项目 | 宁波市斯格尔电器有限公司 | 2020.2-2021.12 | 新征土地16亩，新建12000平方米，购置6条生产线 | 崇寿镇 | 5000 | 2000
88 | 慈溪飞煌智能制造产业园 | 飞煌工业设施发展（宁波）有限公司 | 2020.01-2021.12 | 慈溪飞煌智能制造产业园 | 高新区 | 140000 | 20000
89 | 年产6000万套机器人元器件项目 | 浙江亿日气动科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产6000万套机器人元器件项目 | 高新区 | 40000 | 15000
90 | 年产8亿线军工连接器和工业连接器生产线项目 | 宁波高朗电子有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产8亿线军工连接器和工业连接器生产线项目 | 高新区 | 30000 | 13000
91 | XY-60车载雷达型中程地面防空导弹系统 | 浙江星航航空设备制造有限公司 | 2020.01-2021.12 | XY-60车载雷达型中程地面防空导弹系统 | 高新区 | 27500 | 8000
92 | 年产5000万平方米液晶显示用反射膜项目 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产5000万平方米液晶显示用反射膜项目 | 高新区 | 26000 | 7000
93 | 年产300兆瓦太阳能组件生产装配线建设项目 | 宁波瑞德能源股份有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产300兆瓦太阳能组件生产装配线建设项目 | 高新区 | 20000 | 10000
94 | 年产1000吨光固化用树脂及250台高精度3D打印用设备项目 | 浙江浙创三维科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产1000吨光固化用树脂及250台高精度3D打印用设备项目 | 高新区 | 18000 | 8000
95 | 年产10000吨（40000套）减速机精密零部件项目 | 浙江赛克思精锻科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产10000吨（40000套）减速机精密零部件项目 | 高新区 | 17000 | 8000
96 | 年产200万套运动器材智能控制系统项目 | 浙江艺唯电子科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产200万套运动器材智能控制系统项目 | 高新区 | 16500 | 7000
97 | 年产100万台小型反渗透制水装置、20万台中大型反渗透制水装置生产线项目 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产100万台小型反渗透制水装置、20万台中大型反渗透制水装置生产线项目 | 高新区 | 16220 | 8000
98 | 年产1000台激光医疗设备和4000套DR/CT医用高压发生器生产线项目 | 宁波市尤伊美优光电科技有限公司（拟新注册名） | 2020.01-2021.12 | 年产1000台激光医疗设备和4000套DR/CT医用高压发生器生产线项目 | 高新区 | 13300 | 6000
99 | 年产760万套汽车顶棚塑料附件生产线项目 | 宁波华优汽车零部件有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产760万套汽车顶棚塑料附件生产线项目 | 高新区 | 10700 | 5000
100 | 年产5000台智能电脑横机生产线项目 | 宁波梦之星针织机械科技有限公司 | 2020.01-2021.12 | 年产5000台智能电脑横机生产线项目 | 高新区 | 9000 | 5000
101 | VDE鉴衡（华东）综合检测基地 | 宁波维高电子有限公司 | 2020.01-2021.12 | VDE鉴衡（华东）综合检测基地 | 高新区 | 9000 | 4000
102 | 年产500万套炉具技术改造项目 | 宁波吉盛炉具有限公司 | 2020.01-2021.12 | 新建厂房 | 古塘街道 | 16000 | 7500
103 | 年产900万套智能装饰灯具建设项目 | 浙江来和科技股份有限公司 | 2020.12-2022.03 | 新建厂房，购置设备 | 观海卫镇 | 11500 | 3000
104 | 年产50万台空气净化器建设项目 | 宁波市垠雨净化科技股份有限公司 | 2020.12-2020.12 | 新建厂房，购置设备 | 观海卫镇 | 9000 | 8200
105 | 年产50万台智能健康电器项目 | 浙江健仕科技股份有限公司 | 2020.05-2021.12 | 新建厂房、购置设备 | 观海卫镇 | 6800 | 5000
106 | 年产8000万套医疗设备用连接器&年产3000万套速普医疗设备用指令开关生产线建设项目 | 宁波速普电子有限公司 | 2020.05-2022.12 | 新征土地52亩，新增建筑面积18000㎡，拟购置设备：注塑机、自动化组装机、进口数控机床、进口冲压机床等，生产工艺：不锈钢带-成型冲压机生产弹簧-精密注塑-高速冲床冲压-夹弹簧-镶嵌五金件-半成品检验-组装-成品检验-包装-成品入库；达产后产能：年产11000万 | 坎墩街道 | 24800 | 3000
107 | 年加工2600万平方表面处理建设项目 | 宁波之江湾表面处理科技有限公司 | 2020.05-2022.12 | 新征土地25亩，新增建筑面积36000㎡，拟购置设备新设备；生产工艺：原产品-金属表面处理-检验-包装；达产后产能：年加工2600万平方 | 坎墩街道 | 15000 | 1000
108 | 年产400万台超声波美容美发工具生产线项目 | 宁波瑞卡电器有限公司 | 2020.04-2022.12 | 新征土地11136㎡，新增建筑面积23008㎡，拟购置设备：拟购置设备：注塑机、机械手、贴片机、自动插件机、波峰焊机、皮带线等；生产工艺：原料下料-入模-注塑-装配-检验-包装；达产后产能：年产400万台 | 坎墩街道 | 6000 | 1500
109 | 年产5万吨改性聚酯材料生产线项目 | 慈溪大发化纤有限公司 | 2020.01-2022.12 | 本项目利用原有厂房进行建设，为零土地项目，无新增建筑面积。项目拟建立5条改性聚酯材料生产线，包括国产设备、进口设备生产线。生产线从2020年开始逐步建设到位并投入生产 | 胜山镇 | 7000 | 1500
110 | 年产8亿线军工连接器生产线 | 慈溪高品高电子有限公司 | 2020.01-2021.12 | 预计新增建筑面积2200平方，新增设备 | 逍林镇 | 6000 | 2500
111 | 年产600万套高端阀门生产线项目 | 宁波麦实科技有限公司 | 2020.06-2022.05 | 新征土地19200平方米，新增建筑面积26500平方米，购置设备68台套 | 长河镇 | 12000 | 3500
112 | 年产800万套新能源汽车空调线圈生产线 | 宁波万佳智能科技有限公司 | 2020.05-2022.04 | 新征土地19200平方米，新增建筑面积25000平方米，购置设备128台套 | 长河镇 | 10600 | 3000
113 | 宁波甬潮孵化器科研楼 | 宁波甬潮孵化器有限公司 | 2020.02-2021.12 | 新增用地面积27.7亩，新增建筑面积27613平方 | 掌起 | 10000 | 3000
114 | 慈溪（周巷）万洋家电产业园区 | 慈溪周巷万洋众创城开发有限公司 | 2020.01-2021.12 | 厂房建设 | 周巷镇 | 100000 | 20000
115 | 年产2880吨高端电机片生产线项目 | 宁波合力磁材技术有限公司 | 2019.01-2020.12 | 年产2880吨高端电机片生产线项目，用地30亩，新增建筑面积13511平方米，购进真空速凝炉、氢碎炉、气流磨、真空烧结炉、压机等设备 | 宗汉街道 | 8800 | 3000
626174

## 表三
附件3
2020年度慈溪市省重点工业投资（技改）项目季度报表
编号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要内容 | 所属行业 | 乡镇（街道） | 备案文号 | 总投资（万元） | 截止上年已完成投资额 | 当年计划投资 | 一季度（统计节点实际完成投资） | 二季度（统计节点实际完成投资） | 三季度（统计节点实际完成投资） | 四季度（统计节点实际完成投资） | 拟开工时间 | 拟开工时间 | 一季度（形象进度） | 二季度（形象进度） | 三季度（形象进度） | 四季度（形象进度） | 建成后新增销售额 | 建成后新增利税 | 是否传统制造业 | 备注 | 企业联系人
1 | 宁波东拓塑业有限公司 | 年产300万片RFID物联网智能托盘项目 | 用地面积42亩，需建厂房、办公楼等 | 全部行业 / 制造业 / 橡胶和塑料制品业 / 塑料制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 11000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 30000 | 3850 | 是 |  | 胡仁武
2 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 | 年产1亿套食（药）用塑料包装项目 | 新建厂房，购置设备 | 全部行业 / 制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 8500 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 21250 | 3200 | 是 |  | 任爱琴
3 | 宁波市尤伊美优光电科技有限公司 | 年产1000台激光医疗设备和4000套DR/CT医用高压发生器生产线项目 | 年产1000台激光医疗设备和4000套DR/CT医用高压发生器生产线项目 | 全部行业 / 制造业 / 专用设备制造业 / 医疗仪器设备及器械制造 | 高新区 |  | 13300 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 21000 | 5960 | 否 |  | 施欢军
4 | 浙江亿日气动科技有限公司 | 年产6000万套机器人元器件项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 | 高新区 |  | 40000 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 61000 | 15000 | 否 |  | 胡杰波
5 | 宁波高朗电子有限公司 | 年产8亿线军工连接器和工业连接器生产线项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 / 电气机械和器材制造业 / 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 高新区 |  | 30000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 40000 | 4900 | 否 |  | 孙金杰
6 | 宁波瑞德能源股份有限公司 | 年产300兆瓦太阳能组件生产装配线建设项目 | 新检厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 | 高新区 |  | 20000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 50000 | 5000 | 否 |  | 岑哲
7 | 浙江艺唯电子科技有限公司 | 年产200万套运动器材智能控制系统项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 | 高新区 |  | 16500 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 31500 | 6790 | 否 |  | 刘文斌
8 | 宁波维高电子有限公司 | VDE鉴衡（华东）综合检测基地 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 | 高新区 |  | 9000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 否 |  | 孙金杰
9 | 宁波永磊医疗设备有限公司 | 年产150台超声和数字X线摄影（DR）生产线项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 / 专用设备制造业 / 医疗仪器设备及器械制造 | 高新区 |  | 2800 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2019-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 10000 | 1600 | 否 |  | 华全科
10 | 慈溪大发化纤有限公司 | 年产5万吨改性聚酯材料生产线项目 | 本项目利用原有厂房进行建设，为零土地项目，无新增建筑面积。项目拟建立5条改性聚酯材料生产线，包括国产设备、进口设备生产线。生产线从2020年开始逐步建设到位并投入生产 | 全部行业 / 制造业 / 纺织业 / 化纤织造及印染精加工 | 胜山镇 |  | 7000 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2020-01 | 2022.12 |  |  |  |  | 45000 | 8000 | 是 |  | 钱军
11 | 宁波麦实科技有限公司 | 年产600万套高端阀门生产线项目 | 新征土地19200平方米，新增建筑面积26500平方米，购置设备68台套 | 全部行业 / 制造业 | 长河镇 |  | 12000 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 2020-06 | 2022.05 |  |  |  |  | 8000 | 1550 | 否 |  | 林泽武
12 | 宁波万佳智能科技有限公司 | 年产800万套新能源汽车空调线圈生产线 | 新征土地19200平方米，新增建筑面积25000平方米，购置设备128台套 | 全部行业 / 制造业 / 汽车制造业 | 长河镇 |  | 10600 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-05 | 2022.04 |  |  |  |  | 9600 | 2057 | 否 |  | 郑映腾
13 | 慈溪福龙纸业有限公司 | 年产2亿平方瓦楞纸板制造项目 | 用地面积100亩，需建厂房、办公楼等 | 全部行业 / 制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 20000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 60000 | 7950 | 是 |  | 沈曼磊
14 | 慈溪市龙山汽配有限公司 | 年产1500万套机械零部件生产线项目 | 用地面积200亩，需建厂房和办公楼 | 全部行业 / 制造业 / 汽车制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 45000 | 0 | 15000 |  |  |  |  | 2020-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 90000 | 20400 | 否 |  | 励柯柯
15 | 宁波明辉睡眠科技有限公司 | 年产1000万套零压力寝具生产线项目 | 本项目在已征的4439.2平方米二期土地上新建厂房17917.9平方米，建设“年产100万套太空零压力寝具生产线技改项目”。项目需连续发泡线、数控切割机、床垫上胶机、自动床垫打孔机、高/低压发泡机、枕芯打孔机、自动裁布机、枕芯挂架输送线、缝纫机械、空压机及其他配套设备167台(套)。项目拟将新增1台SCB13系列400kVA变压器，能满足企业用电需求。 | 全部行业 / 制造业 / 家具制造业 / 其他家具制造 / 其他家具制造 | 龙山镇（滨海区） |  | 24000 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 2020-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 50000 | 9500 | 否 |  | 沈磊
16 | 宁波纽兰得轴承有限公司 | 年产5000万套高精密深沟球轴承生产线技改项目 | 通过此次技改，新增设备2000万元，形成年产5000万套高精密深沟球轴承生产线 | 全部行业 / 制造业 / 通用设备制造业 / 轴承、齿轮和传动部件制造 | 高新区 |  | 2200 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2020-03 | 2021.12 |  |  |  |  | 5000 | 600 | 否 |  | 刘波
17 | 宁波朗格照明电器有限公司 | 年产1500万套LED三防灯生产线项目 | 新征土地及新建厂房，购入智能立库及全自动贴片机、注塑机等 | 全部行业 / 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 宗汉街道 |  | 12000 | 0 | 8000 |  |  |  |  | 2020-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 25000 | 3000 | 否 |  | 戚军明
18 | 新海科技集团有限公司 | 年产18000万套美容清洁器等产品生产线项目 | 本项目总建筑面积32568平方米，建筑面积13077平方米。项目容积率1.26，建筑密度40.9%，绿地率20%。项目达产后产能将达到年产18000万套美容清洁器。 | 制造业 / 医药制造业 | 高新区 |  | 14235 | 11665 | 3000 |  |  |  |  | 2018-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 25000 | 6200 | 否 |  | 罗旭东
19 | 慈溪城新金属表面处理有限公司 | 年加工30万平方米表面处理项目 | 1、年加工30万平方米表面处理项目。2、项目选址在浙江慈溪滨海经济开发区201704#地块，项目总用地55亩，拟建筑总面积56824平方米，计容建筑面积56824平方米，容积率1.55。3、项目总投资29000万元，资金为企业自筹24000万元，商请银行贷款5000万元。工艺：水洗 除油 酸洗 电镀 清洗 烘干4、新增4000KVA变压器 | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 29000 | 8469 | 3000 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 37500 | 4250 | 是 |  | 孙央波
20 | 宁波恒普真空技术有限公司 | 年产300台金属粉末注射成形脱脂烧结炉项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 | 高新区 |  | 7035 | 5490 | 2000 |  |  |  |  | 2017-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 20000 | 2200 | 否 |  | 刘鹏
21 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 年产250万套新型节能汽车电动燃油泵生产线项目 | 年产250万套新型节能汽车电动燃油泵生产线项目。总建筑面积60700平方米，建筑占地面积15900平方米。项目容积率1.46，绿地率20%，建筑密度38.5%。工艺流程：泵制做→装泵油管→装弹簧→电阻片焊接→装油位传感器→装油泵底桶→气密性能检测→油位传感器检测→总检→包装→入库 | 制造业 / 汽车制造业 | 高新区 |  | 24700 | 8019 | 3000 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 50000 | 5980 | 否 |  | 孙青
22 | 宁波正海汽车内饰件有限公司 | 年产70万件汽车内饰件项目 | 拟购置湿法自动线、湿法手动线、地毯自动线等先进生产设备以满足产能需求。项目总建筑面积22000平方米，建筑占地面积9000平方米。建筑密度54%，容积率1.32，绿地面积3333.35平方米，绿地率20%。 | 制造业 / 汽车制造业 | 高新区 |  | 8000 | 6248 | 750 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 15000 | 1700 | 否 |  | 丁晓飞
23 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 年产350万台智能电能表及信息采集终端建设项目 | 公司拟在慈溪市高新技术产业开发区Ⅱ201709#地块和201710#地块建设智能电能表及信息采集终端生产厂房、仓库等，并拟购置多台生产设备以满足产能需求。项目建成后将提供年产350万台智能电能表及信息采集终端的生产规模（其中单相智能电能表225万台、三相智能电能表45万台、集中器25万台、专变终端和配变终端5万台、采集器50万台）。 | 制造业 / 仪器仪表制造业 | 高新区 |  | 22021.83 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2019-07 | 2021.12 |  |  |  |  | 34253 | 5400 | 否 |  | 盛旭朝
24 | 宁波珈诺照明科技有限公司 | 年产500万套LED节能照明灯具生产线 | 项目新建年产500万套LED节能照明灯具生产线。项目总建筑面积41850平方米，容积率1.57，建筑密度49%，绿地率20%。新增注塑机、贴片机、折弯机等设备。生产工艺：1、成品产品：元器件（外购）→自动贴片/插件（壳体自制）→总装→老化→检测→包装→出厂；2、自制件壳体冲压工艺：冷轧板→冲切→折弯成型→表面处理外加工→检验→提供给LED组装；3、自制件壳体注塑工艺：工程塑料→注塑成型→检验→提供给LED组装消防、环保、安全按国家规定设置。 | 制造业 / 其他制造业 | 高新区 |  | 15076 | 4441 | 3000 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 32896 | 3000 | 否 |  | 陈红妮
25 | 宁波好点烟具有限公司 | 年产8000万套金属打火机配件生产线技改项目 | 年产8000万套金属打火机配件生产线，总投资5000万，扩建14331平方米新厂房 | 制造业 / 其他制造业 | 掌起镇 |  | 5000 | 2570 | 2430 |  |  |  |  | 2018-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 12500 | 1950 | 是 |  | 阮密路
26 | 宁波科捷智能按摩椅科技有限公司 | 年产10万把智能按摩椅生产线项目 | 年产10万把智能按摩椅项目。 项目总用地面积53334平方米，拟新建建筑面积98688平方米（计容面积98635平方米），建筑占地面积为27364平方米，容积率1.85，建筑密度51.31%，绿地率20%。 新增电力增容800KVA。 新增销售收入18000万元，利润2150万元，税金及规费800万元。 项目所需资金均有企业自筹。 生产工艺：下料→切割→弯管→电焊→装配→包装入库 | 制造业 / 家具制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 18200 | 3100 | 3000 |  |  |  |  | 2018-10 | 2020.12 |  |  |  |  | 15000 | 2600 | 否 |  | 张如宝
27 | 宁波恒发海绵制品有限公司 | 年产10万立方米海绵生产线项目 | 年产10万立方米海绵，新增电容400KVA，总用地面积26505.91平方米，建筑面积18151平方米，计容面积27135平方米，绿地面积5301平方米，容积率1.02绿地率20%建筑密度37%.1。主要设备连续发泡设备系统、发泡储罐系统、发泡输送系统、脱臭机、环切机60米、加工中心、路轨机、复合机、卷布检验机、脱臭机、斜切机、发泡机、发泡储罐系统、发泡输送系统、脱臭机、精密四柱自动平衡油压裁断机、波纹切割机、数控仿形切割机、德国水平切割机、海绵直切机、数控震动刀海绵切割机、海绵圆盘平切机、压力机。工艺流程：聚醚、甲苯二异氰酸酯、水、辛酸亚锡、胺、硅油等原料在经计量泵计量后打入混合头，经高速搅拌后浇筑于发泡底纸，开始发泡。底纸在输送带上以一定速度输出60米、120米后切断，送入熟化场所进行熟化。 | 制造业 / 化学原料和化学制品制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 10700 | 3608 | 2500 |  |  |  |  | 2018-04 | 2020.12 |  |  |  |  | 21750 | 4753 | 是 |  | 徐有兵
28 | 宁波瑞兴新材料科技有限公司 | 年产7500吨聚氨酯泡沫塑料项目 | 年产7500吨聚氨酯泡沫塑新,增电容250KVA，总用地面积50979平方米新增建筑面积21023平方米。 主要设备：发泡设备系统，发泡储罐系统，发泡传输系统，脱臭机、发泡机等。 工艺简介：聚醚（PPG）、TDI(甲苯二异氰酸酯)、水、辛酸亚锡催化剂、胺催化剂、硅油等原料在经计量泵计量打入混合头，经高速搅拌后浇注于发泡底纸，开始发泡，底纸在输送带上以一定速度输出，60米或120米经切断机切断，送入熟化场所进行熟化。 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 8000 | 543 | 3000 |  |  |  |  | 2018-09 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 是 |  | 马薇薇
29 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 年产200万套可循环物流包装项目 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司年产200万套可循环物流包装项目。新增建筑面积22700（计容46330）㎡，建筑密度49.96%，容积率1.02，绿地率20%。公司生产设备主要以真空吸塑机、注塑机、多工位注塑机、板材生产线为主。工艺流程：1、注塑：原材料（PP/PE/HDPE）-添加辅料-改性造粒-注塑-印刷（喷涂）-打包入库；2、吸塑：原材料-板材加工成型-吸塑-切边-打包入库；3、折叠箱：板材-切割-折弯-焊接-印刷（喷涂）-打包入库。 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 桥头镇 |  | 17390 | 4979 | 5000 |  |  |  |  | 2018-08 | 2021.12 |  |  |  |  | 35975 | 5500 | 是 |  | 毛燕利
30 | 浙江大器高分子材料有限公司 | 年产2万吨弹性体新材料生产线技改项目 | 年产2万吨弹性体新材料生产线技改 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 高新区 |  | 1150 | 0 | 1150 |  |  |  |  | 2018-11 | 2020.12 |  |  |  |  | 3000 | 200 | 是 |  | 胡建华
31 | 宁波横河模具股份有限公司 | 年产800吨智能家电及卫浴高端部件生产线技改项目 | 技改原因：将原来传统工艺进行技术改造、升级，来达到一个新的自动化水平。 工艺流程：对模具进行设计-制造-试模-检验。注塑精加工--检验--装配--检验--包装入库 技改后达到年产800吨智能家电及卫浴高端部件。 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 高新区 |  | 1200 | 783 | 680 |  |  |  |  | 2018-11 | 2020.12 |  |  |  |  | 5000 | 800 | 否 |  | 邹秧丽
32 | 宁波众硕包装用品有限公司 | 年产1000万套新型空调电器包装技术改造项目 | 原项目年产28000万只汽车用气阀生产线，技术改造新增项目年产1000万套新型空调电器包装。 新增建筑面积8473平方米，其中地上8256平方米地下217平方米。 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 3400 | 207 | 1300 |  |  |  |  | 2019-03 | 2020.12 |  |  |  |  | 5000 | 860 | 否 |  | 施最
33 | 宁波石头纸环保材料有限公司 | 年产16万吨环保石塑新材料 | 年产16万吨环保石塑材料，本项目计划分三期进行建设，一期建设规模为6.084万吨/年，二期建设规模为下游加工产品4100万个石头纸手提袋及1166万个真空塑型产品，三期建设规模为10.08万吨/年。 | 制造业 / 非金属矿物制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 143062.94 | 5049 | 20000 |  |  |  |  | 2019-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 100000 | 18000 | 否 |  | 夏敏
34 | 宁波东鼎特种管业有限公司 | 年产10000吨特种管材项目 | 项目总用地面积66667㎡，总建筑面积41204㎡，绿地面积13333㎡，容积率1.10，主要建设内容有：加工、生产用房建设工程、生产线的建设工程、行政办公中心建设工程、员工宿舍楼建设工程、厂区道路建设工程、厂区环境绿化建设工程。项目建成具有不锈钢焊接管生产线18条；不锈钢冷轧管生产线4条；不锈钢冷拔管生产线10条，同时具有高效钢管深加工能力；最终建成年产10000吨特种管材的大型高效节能装备企业。（项目已通过慈溪市节能评估，申请立项） | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 27000 | 8629 | 1500 |  |  |  |  | 2018-03 | 2020.12 |  |  |  |  | 40000 | 4375 | 否 |  | 张立宇
35 | 宁波柏世嘉厨具有限公司 | 年产100万套铝制不粘锅项目 | 本公司在慈溪滨海开发区新征土地27827.96平方米，该工程为轻钢及砼结构，一至四层（局部五层），总建筑面积为34444平方米，其中1号厂房为2983.70平方米，2号厂房为27585.30平方米，3号厂房为3875平方米（二期），占地面积14587.40平方米。该项目生产工艺流程：铝元片—拉伸—复底—清洗—喷砂—洗白—内涂—打砂—外涂—切边车底—包装，投入可年产100万套铝制不粘锅，年产值25000万元，年利润2500万元。 | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 14300 | 4085 | 2000 |  |  |  |  | 2018-04 | 2020.12 |  |  |  |  | 28250 | 4800 | 是 |  | 陈颂联
36 | 宁波金东方表面处理科技有限公司 | 年加工50万平方米表面处理项目 | 1、年加工50万平方米表面处理项目 2、项目选址在浙江省慈溪滨海经济开发区201703#地块，项目总用地97亩，拟建筑总面积91499平方米，计容建筑面积98431平方米，容积率1.52 3、项目总投资49000万元，资金为企业自筹36000万元，商请银行贷款13000万元。工艺：水洗—除油—酸洗—电镀—清洗—烘干 4、新增6500kVA变压器 | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 49000 | 5421 | 4000 |  |  |  |  | 2018-05 | 2020.12 |  |  |  |  | 62500 | 7500 | 是 |  | 戎书利
37 | 宁波东大热工科技有限公司 | 年产120套智能型真空低压渗碳热处理装备生产线项目 | 项目总投资12858万元，用地面积22000平方米，总建筑面积32200平方米，主要产品是真空渗碳成套设备，型号有VCSC-433，VCSC-755,VCSC-966,VCSC-1266；生产工艺：真空低压渗碳装备系统组装——产品真空度、温度均匀性测试——设备整体电气、机械动作联调——生产工艺测试——打包、发货。 | 制造业 / 金属制品业 | 高新区 |  | 12858 | 3512 | 6000 |  |  |  |  | 2018-09 | 2020.1 |  |  |  |  | 30000 | 11829 | 否 |  | 徐永芳
38 | 宁波宇洪轴承有限公司 | 年产5000万套精密低噪音P4级高速数控机床轴承生产项目 | 新建厂房占地面积26.205亩（慈横河Ⅱ201722#），新增建筑面积29196平方米，容积率1.0-1.5，建筑密度30%-45%。项目新增数控无心磨等先进生产设备，提升数控机床轴承质量等级，项目预计新增销售收入16250万元，新增税金1655万元。 | 制造业 / 通用设备制造业 | 横河镇 |  | 7870 | 1877 | 2000 |  |  |  |  | 2018-04 | 2020.12 |  |  |  |  | 16000 | 2550 | 是 |  | 余尚军
39 | 宁波富利金科智能科技股份有限公司 | 年产1200台高速精密冲床自动化生产线项目 | 本工程用地面积为30000.00平方米，建筑占地面积为17936平方米，新建1#厂房、2#厂房、配电房、门卫共四幢，总建筑面积为21016平方米。建筑密度为59.79%，绿地率为20%，容积率为1.27. | 制造业 / 通用设备制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 13600 | 2120 | 4250 |  |  |  |  | 2018-07 | 2020.12 |  |  |  |  | 20000 | 3200 | 否 |  | 叶盼
40 | 正大谷瑞机电有限公司 | 正大谷瑞现代机电制造项目 | 1）项目通过进口关键设备和配套国产设备，形成正大谷瑞现代养殖设备制造基地年产约 238 万头猪和 2900 万只鸡专用养殖装备生产线； 2）项目用地面积129292.33 ㎡（约193.94 亩），总建筑面积约90828㎡，计容面积135102 ㎡，容积率 1.0，建筑密度 44.54%，绿地面积约26300 ㎡，绿地率 20.34%； 3）项目引进具有国内外先进技术水平的猪栏生产线、光纤激光切割机、激光切管机、机器人折弯机、型材挤出机、管材挤出机、各种规格注塑机和仓储系统等各种生产配套及辅助设备共计 67套。 4）项目主要建设内容为联合厂房、办公楼、配电站、发电机房、空压站、激光切割气储罐、水泵房、水塔、门卫室、附房及室外堆场、停车场、道路广场和绿化等。 | 制造业 / 专用设备制造业 | 现代农业园区 |  | 10476.19 | 11647 | 13353 |  |  |  |  | 2018-10 | 2020.12 |  |  |  |  | 14000 | 2400 | 否 |  | 杨婷
41 | 慈溪市鑫乔汽车配件有限公司 | 年产1500万件汽车五金件生产线项目 | 1.项目总投资4800万元，其中固定资产4200万元；新征用地10896平方米，新建建筑面积14904平方米，建筑密度50%，容积率1.86，绿化率20%。2、工艺流程：钢卷材-下料-冲压（拉伸）-切边-打孔-整形-焊接-成品入库；3、主要设备：购置冲床、焊接机器人、空压机、变压器等配套设备。主要原料为钢卷本地年采购6000吨。 | 制造业 / 汽车制造业 | 崇寿镇 |  | 4800 | 2216 | 2584 |  |  |  |  | 2018-08 | 2020.12 |  |  |  |  | 10500 | 1625 | 否 |  | 陈敏
42 | 浙江双木精密锻造机械有限公司 | 年产150万件等速万向节球笼技改项目 | 由于公司经营需求原年产50万件等速万向节球笼项目扩产到年产150万件等速万向节球笼，其中新增主要设备：数控车床20台、数控磨床10台、线切割10台、正火炉1台、空压机2台等 工艺流程：圆钢-锯切-锻压-热处理-机加工-检验-入库 新增建筑面积9309.8平方米。 | 制造业 / 汽车制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 4000 | 700 | 2000 |  |  |  |  | 2019-02 | 2020.12 |  |  |  |  | 9250 | 1100 | 否 |  | 郑晓
43 | 宁波威戈尔电气有限公司 | 年产200万套汽车配件生产线技改项目 | 购买数控高数铣床、精雕铣床、测试设备、机械手等各类生产设备若干台。 | 制造业 / 汽车制造业 | 观海卫镇 |  | 2000 | 215 | 1785 |  |  |  |  | 2018-12 | 2020.11 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 否 |  | 沈建谊
44 | 公牛集团股份有限公司 | 年产4亿套转换器自动化升级建设项目 | 本项目为9栋建筑单体，其中一号、二号厂房，35KV变电站，辅助用房，通廊，门卫一、二为已建。新建两栋建筑，一栋为综合楼、另外一栋为生产厂房；其中综合楼为四层建筑，高度24m，地上建筑面积28888㎡，地下建筑面积7945㎡；三号厂房为三层建筑，高度24m，建筑面积91854㎡；结构形式：钢筋混凝土;产品名称：转换器及配套电子部件等；新增设备5162套；主要设备：注塑机、产品组装自动化生产线、SMT产线、DIP产线等。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 观海卫镇 |  | 99903.63 | 5670 | 10000 |  |  |  |  | 2018-03 | 2022.03 |  |  |  |  | 25000 | 4900 | 否 |  | 洪建灿
45 | 公牛集团股份有限公司 | 年产2亿只插座生产线技改项目 | 拟购入立式注塑机、激光打标机、高频机、挤出机组、国标绕线机、自动焊锡机、自动贴标机、自动螺丝机、折弯机、负载机、模温机、自动组装机和其他生产性及检测性设备若干台 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 观海卫镇 |  | 2100 | 0 | 2100 |  |  |  |  | 2019-05 | 2020.1 |  |  |  |  | 4000 | 500 | 否 |  | 刘兵仁
46 | 公牛集团股份有限公司 | 年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目 | 本项目包含三栋厂房，一栋自动化立体仓库及附属用房、门卫（含消防控制室及地下消防泵房）；其中，1#厂房为单层建筑，高度10m，建筑面积32871㎡；2#厂房为二层建筑，高度12m，建筑面积53090㎡；3#厂房为三层建筑，高度20m，建筑面积60903㎡；自动化立体仓库为三层建筑，高度20m，建筑面积18900㎡；结构形式：均采用钢结构;门卫（含消防控制室及地下消防泵房）建筑面积433㎡；无雨走廊高度5m，建筑面积1852㎡。产品名称：装饰开关、五金配件、玻璃面板、机加零部件等；主要设备：注塑机、精雕机、冲压机、自动生产线、喷涂产线等。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 120452.86 | 11693 | 25000 |  |  |  |  | 2018-06 | 2021.12 |  |  |  |  | 300000 | 50000 | 否 |  | 洪建灿
47 | 浙江博氢新能源有限公司 | 年产5万台燃料电池生产基地项目 | 新建标准厂房建筑面积48241平方米，研发与实验区建筑面积12085平方米，员工宿舍及生活设施建筑面积6886平方米。 本项目主要产品为甲醇重整制氢燃料电池及配套核心膜电极组件智造，涉及甲醇重整催化剂灌装、模切、电催化剂制浆与涂覆等特殊工艺，及零配件的分装、总装、测试等流水工艺制造燃料电池。（具体见项目可研报告） | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 118400.01 | 5431 | 20000 |  |  |  |  | 2019-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 50000 | 8000 | 否 |  | 张洪满
48 | 浙江来和科技股份有限公司 | 年产900万套智能装饰灯具建设项目（一期） | 建筑面积21535平方米，建筑占地面积4248平方米，项目共新增设备151台（条、台），包含：注塑机、流水线、自动焊接机等。本项目可实现年产900万套智能装饰灯具，实现销售收入36000万元，可新增350个就业岗位。工艺流程：购买塑料通过注塑，制成塑件，通过焊接，组装，然后和塑件组装完成产品制作，经经验、测试，到最后的成品。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 观海卫镇 |  | 7500 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-07 | 2021.12 |  |  |  |  | 15000 | 2500 | 否 |  | 沈亚萍
49 | 浙江健仕科技股份有限公司 | 浙江健仕科技股份有限公司年产50万台智能健康电器项目 | 健仕股份专注于智能化家用健康电器和健康护理产品的研究和开发，推出破壁料理机、智能洁身器、空气炸锅、家用空气净化净水器等产品，公司实行“以销定产”的生产模式，即根据产品的销售订单，由生产部制定生产计划，采购部门根据生产计划采购物料，包括塑料粒子，塑料配件，电子配件及材料，电脑控制器，五金配件，滤芯滤网，包装材料等，再由车间各班组负责生产程序的具体实施。生产工艺流程：1、注塑机生产塑料件，2、流水作业部件装配及测试，3、半成品装配及测试，4、成品装配及测试，5、最后包装检测入库完工。该项目占地面积7417.33平方米，总建筑面积36168.28平方米 ，拟建4幢厂房，建筑率46.36%，容积率2.26，绿地3200平方米，绿地率20%，建设完成后，将达到年产50万台健康电器，年产值达2亿元以上。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 观海卫镇 |  | 6800 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2019-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 是 |  | 俞亚聪
50 | 宁波市荣光包装容器有限公司 | 年产2000万套新型彩色包装容器生产线项目 | 项目总投资5000万，用地面积20.9亩，总建筑面积28167.61平方米，地上总建筑面积28167.61平方米。建筑密度50.17%，容积率2.02。工艺流程：原材料购进、注塑成型、修毛刺、整形、粘合-按种类要求彩印-检验打包-成品仓库 | 制造业 / 其他制造业 | 掌起镇 |  | 5000 | 3733 | 1267 |  |  |  |  | 2018-10 | 2021.12 |  |  |  |  | 12500 | 4000 | 是 |  | 袁婵
51 | 宁波泰禾板业有限公司 | 年产500万张新型防火板生产项目 | 项目用地27252平方米，总投资7000万元，设计产能年产500万张, 容积率1.1，建筑密度45.9%，绿地率20%，生产工艺：采用流浆法经制板流水线成坯板，过蒸养后加工成品。 | 制造业 / 其他制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 7000 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 2019-12 | 2022.12 |  |  |  |  | 15000 | 2800 | 是 |  | 沈利义
52 | 慈溪市圣保彩印包装有限公司 | 年加工6000万套快递绿色系列包装盒项目 | 年加工6000万套快递绿色系列包装盒项目 新建设厂房二幢，建筑容积率为2.17，建筑密度53.3% 工艺流程：原材料采购（主要材料纸张）——设计——切纸——印刷——表面处理——裱瓦——压痕——粘盒——成品入库 主要新购设备：粘盒机、上光机、覆膜机 | 制造业 / 印刷和记录媒介复制业 | 掌起镇 |  | 10000 | 5193 | 5000 |  |  |  |  | 2019-03 | 2020.12 |  |  |  |  | 20000 | 2000 | 是 |  | 厉海蓉
53 | 宁波国盛纸业有限公司 | 年产2500吨内衬金箔生产线项目 | 新建厂房一幢，总建筑面积9930平方米，建筑密度40.88%，容积率为1.22，绿地率20%，使用性质为生产车间。建成后可生产内衬金箔2500吨，实现工业总产值5500万元，新增税费669万元。生产的内衬金箔产品主要用于高档包装内衬，其在新建厂房内的生产工艺是金属分切。 | 制造业 / 印刷和记录媒介复制业 | 古塘街道 |  | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 15000 | 3000 | 否 |  | 楼依哲
54 | 森鹤乐器股份有限公司 | 年产15万套钢琴五金件智能制造生产线技改项目 | 钢琴五金件15万套,新增建筑面积17669平方米。因企业生产发展的需要，原有的生产厂房已不能满足发展的需要，因此需要拆除原厂房并在原厂房的土地上扩建新的生产厂房。同时需采购自动切削机、数控加工机等新的设备；主要生产工艺为机械切削—表面处理—成品包装—入库 | 制造业 / 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 胜山镇 |  | 5781 | 838 | 3000 |  |  |  |  | 2019-03 | 2021.03 |  |  |  |  | 14000 | 3500 | 否 |  | 冯岳飞
55 | 慈溪市美臣文具有限公司 | 年产8500万支水彩笔建设项目 | 项目总用地面积2867平方米，房屋建筑四层，地基采用桩基，房屋建筑面积为6871.81平方米，其中建筑密度53.43%，容积率2.31，绿地率16.78%，全屋防水采用建筑部批准的技术成熟的新型防水材料，隔热采用当地惯用材料，年产8500万支水彩笔建设项目，生产工艺：塑料—注塑—棉芯—注入墨水—检验—包装—成品。 | 制造业 / 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 观海卫镇 |  | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  |  | 2019-12 | 2020.12 |  |  |  |  | 2000 | 320 | 是 |  | 沈杰
56 | 宁波高拓塑业有限公司 | 年产5000万米高性能门窗幕墙节能隔热条生产线项目 | 新建1#厂房、办公楼，总用地面积11611平方米，总建筑面积13271平方米，建筑密度36.61%，绿地面积2323平方米，绿地率20%，容积率1.11；生产工艺：PA66GF25助剂——按配比混合搅拌——熔融——挤出——剪切——包装——检验合格入库 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 宗汉街道 |  | 4000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2019-08 | 2021.07 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 是 |  | 林如清
57 | 浙江精正塑料科技有限公司 | 年产120万只塑料托盘生产线项目 | 注塑机6台、吹塑机2台、粉碎机2台、搅拌机3台、空压机2台、模具30套等。 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 2300 | 0 | 700 |  |  |  |  | 2019-09 | 2021.12 |  |  |  |  | 6000 | 800 | 否 |  | 余孟辉
58 | 宁波合力磁材技术有限公司 | 年产2880吨高端电机片生产线项目 | 年生产高端电机片2880吨，其主要生产工艺流程：上料--调试机器--开始切割--下料--检验--称重入库；购买多线切片机20台等设备，环保、消防、安全严格遵守“三同时”制度。 | 制造业 / 金属制品业 | 宗汉街道 |  | 8800 | 3420 | 3000 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 否 |  | 岑静
59 | 慈溪市双伟道路设施有限公司 | 年产21000吨城市轨道交通设施生产线建设项目 | 年产21000吨城市轨道交通设施生产线。总用地60亩，新建厂房25700平米，其中1#厂房面积25000平米、2#厂房700平米；建筑占地面积23000平米；绿地面积8000平米；建筑密度57.52%；容积率1.19；绿地率20%；（分别为切割（落料）电焊、冲床、装配、等生产设备车间及原材料、成、品仓库等）。 | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 17580 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 30000 | 4700 | 否 |  | 熊伟
60 | 宁波公牛精密制造有限公司 | 年产7亿只精密插套及插座模块智能制造项目 | 拟购入高速精密冲床、磨床、龙门冲床、高速冲床、常规五孔 N极自动组装机、常规一开五孔 L极自动组装机、G19 N极自动组装机、16A L极自动组装机、16A N极自动组装机、塑料注塑成型机和其他生产型设备及检测型设备若干台。 | 制造业 / 金属制品业 | 观海卫镇 |  | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  |  | 2019-08 | 2020.12 |  |  |  |  | 20000 | 2500 | 否 |  | 刘兵仁
61 | 宁波瑞霖机械科技有限公司 | 年产150万台户外园林工具（50万台汽油、100万台电动）项目 | 年产150万台户外园林工具（50万台汽油、100万台电动）项目，需新建厂房、宿舍、门卫、食堂等，新增建筑面积79842.06平方米，计容总建筑面积79647.19平方米，建筑占地面积19349.47平方米，建筑密度37.53%，容积率1.54，绿地率25.39%。生产工艺流程：注塑、钣金冲压、拉伸→电池封装、充电器组装→半成品、来料检验→整机装配→整机测试→老化、工况测试→包装→入库→出厂检验→出运 | 制造业 / 金属制品业 | 龙山镇（滨海区） |  | 23425 | 0 | 6000 |  |  |  |  | 2019-11 | 2021.12 |  |  |  |  | 50000 | 10100 | 否 |  | 陆立孟
62 | 慈溪驰马金属制品有限公司 | 年产9万吨铝基合金圆片冲压生产线建设 | 租用宁波神马集团有限公司生产库房14500平方米，新采购 冷轧机、退火炉、冲床线等设备36台套，形成年产9万吨铝 基合金圆片的生产能力，新增销售171000万元，新增利润 15516万元。 | 全部行业 / 制造业 / 有色金属冶炼和压延加工业 | 新浦镇 |  | 6000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-06 | 2020.12 |  |  |  |  | 20000 | 2000 | 是 |  | 余优平
63 | 宁波吉盛炉具有限公司 | 年产200万套出口炉具搪瓷制品生产线扩建项目 | 项目扩增后总建筑面积106804平方米，其中已建厂房31650平方米，扩建75154平方米（新建8#车间 26762㎡、新建9#车间 45850㎡、 新建10#车间 2542㎡）容积率1.52，建筑密度52.46%，绿地率20% 。工艺流程：开平 - 剪板 - 冲压 - 折弯 - 装配 - 测试 - 检验 -组装 - 入库 。 | 制造业 / 金属制品业 | 古塘街道 |  | 15000 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 30000 | 5000 | 是 |  | 周益
64 | 宁波丰之纯线材制造有限公司 | 年产1.8万吨金属拉丝自动化生产线 | 年产1.8万吨金属拉丝自动化生产线 | 制造业 / 金属制品业 | 周巷镇 |  | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 3500 | 300 | 否 |  | 朱依雷
65 | 宁波市垠雨净化科技股份有限公司 | 年产50万台空气净化器建设项目 | 空气净化器50万台，用地面积13896平方米，总建筑面积31427平方米，地上建筑面积31398平方米，地下建筑面积29平方米（地下水池及水泵房）。建筑占地面积7574平方米，绿地面积2780平方米，建筑密度54.5%，容积率2.26，绿地率20%。工艺流程： （1）塑料原料—注塑成型—检验—入库 （2）HEPA：打折—上胶—包边框—入库 （3）活性炭过滤网：割蜂窝—加炭—粘网布—包边框—上胶—入库 （4）总装工艺：各类零部件—组装—测试—检验—包装—成品 | 制造业 / 通用设备制造业 | 观海卫镇 |  | 9000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1800 | 否 |  | 林国夫
66 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | 年产100万台小型反渗透制水装置，20万台中大型反渗透制水装置生产线项目 | 本项目总用地面积45亩(30000平方米)、建筑总面积48000平方米、建筑密度51%、绿地率20%、容积率1.6。 本项目主要原材料为塑料、钣金件等，生产工艺流程： 原材料（塑料）—注塑—焊接—丝印—旋熔—组装-发货 原材料（钣金件）—冲压成型—丝印—组装-发货 | 制造业 / 通用设备制造业 | 高新区 |  | 16220 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-12 | 2021.12 |  |  |  |  | 100000 | 16800 | 否 |  | 孙可可
67 | 浙江浙创三维科技有限公司 | 年产1000吨光固化用树脂及250台高精度3D打印用设备项目 | 总用地面积29905平方米，总建筑面积56768平方米，总投资18000万，绿地面积5981平方米，建筑密度57.14%，绿地率20%，容积率1.75，慈高新区201911#-1A2019-0464-C068地块用地面积20569平方米，3#厂房新增建筑面积38751平方米，占地面积12917平方米，建筑密度62.95%，容积率1.89，绿地率20%；慈高新区201911#-2A2019-0465-C069地块用地面积9336平方米，总新增建筑面积13805平方米，占地面积3292平方米，建筑密度44.32%，容积率1.93，其中#1厂房建筑面积4133平方米，占地面积874平方米，#2厂房建筑面积9672平方米，占地面积2418平方米，生产工艺流程：原辅材料-机加工-装配-测试-成品-入库 | 制造业 / 通用设备制造业 | 高新区 |  | 18000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-10 | 2021.12 |  |  |  |  | 21000 | 4480 | 否 |  | 陶霖珊
68 | 宁波岚新空分设备科技有限公司 | 年产300万套制氮机、制氧机配件生产项目 | 本项目建筑物全部为新建，规划总用地面积19.54亩，合13027平方米，建筑总占地面积6433.98平方米，建筑密度49.39%，绿地面积2607.95平方米，绿地率20%，总建筑面积14488.75平方米，容积率1.54。制氮机、制氧机金属零部件的加工生产。生产工艺流程：原材料采购--等离子切割焊接--钻铣--精加工--检验--出厂 | 制造业 / 通用设备制造业 | 高新区 |  | 7500 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2019-12 | 2020.12 |  |  |  |  | 40000 | 2440 | 否 |  | 岑吉军
69 | 慈溪和利时精密科技有限公司 | 和利时慈溪智能制造国际创新产业项目 | 计容面积：64299.5 生产厂房面积：38147.5 办公区面积：6147.9 生产配套用房面积：12642.9 建筑密度：43.4% 容积率：1.61 绿地率：20% | 制造业 / 专用设备制造业 | 高新区 |  | 31500 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 2019-11 | 2021.12 |  |  |  |  | 30000 | 15000 | 否 |  | 朱敏
70 | 宁波梦之星针织机械科技有限公司 | 年产5000台智能电脑横机生产线项目 | 新建厂房，购买设备 | 全部行业 / 制造业 / 专用设备制造业 / 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 高新区 |  | 9000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 20000 | 4000 | 否 |  | 罗芳荣
71 | 宁波市奔速塑机有限公司 | 年产3000台注塑机项目 | 本项目预计2019年10月左右，建设周期约1年，项目总用地65亩，总投资16600万元，总建筑面积约为31529。2平方米，计容总建筑面积63058.4平方米 ， 容积率1.45 占地面积31529.2平方米，建筑密度72.48%，绿地率20%。 公司产品主要进过机架加工到零部件组装，油路安装，注塑机数控系统，电脑伺服系统安装，最后试车，成品 预计未来向欧美，中东乃至全世界推广我们公司产品争取年产值销售达到37200万元，年利润2500万，每亩税收25万。 | 制造业 / 专用设备制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 18488 | 0 | 3200 |  |  |  |  | 2019-10 | 2021.12 |  |  |  |  | 37200 | 6070 | 否 |  | 陈馨
72 | 宁波华优汽车零部件有限公司 | 年产760万套汽车顶棚塑料附件生产线项目 | 项目总投资10700万元。新增建筑面积3.3万平方米，用地30亩。本项目建筑物全部为新建，总用地面积为30亩，建筑密度48%；绿地面积4000平方米，绿地率20%，容积率1.65。生产工艺流程：原材料-注塑-包装-入库-发货。 | 制造业 / 汽车制造业 | 高新区 |  | 14350 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2019-10 | 2021.12 |  |  |  |  | 20000 | 1300 | 否 |  | 朱剑波
73 | 慈溪市三江五金机电有限公司 | 年产450万套汽车底盘焊接螺母制造生产线项目 | 年产450万套汽车底盘焊接螺母制造生产线项目，总投资3650万元，总建筑面积8278.36平方米，建筑密度40.2%，绿地面积1660.66平方米，绿地率20%，容积率1.17。生产工艺流程为原材料--进货检验--入材料库--冲压、机加工、冷挤压--去毛刺→清洗--入成品库。 | 制造业 / 汽车制造业 | 周巷镇 |  | 3650 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2019-12 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1600 | 否 |  | 孙金杰
74 | 宁波四维尔工业有限责任公司 | 年产600万套汽车格栅标牌技改项目 | 本项目新增用地0亩，新增建筑面积0平方米，新购置设备、软件4520万元，项目达产后实现年产600万套汽车格栅标牌 | 制造业 / 汽车制造业 | 匡堰镇 |  | 4520 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 10000 | 1000 | 否 |  | 周益平
75 | 宁波海德欣汽车电器有限公司 | 年产50万件汽车高端内饰件生产线技改项目 | 技改原因：将原来传统工艺进行技术改造、升级，来达到一个新的自动化水平。主要生产工艺：注塑、装配。主要设备：自动拉毛线、EV31涂胶压合流水线、实极标准冷刀弱化设备、震动摩擦焊接设备、海天1850吨机器人成型自动化、海天1600吨机器人成型自动化、塑料注射成型机等。技改后可达到年产50万件汽车高端内饰件。 | 制造业 / 汽车制造业 | 高新区 |  | 1500 | 0 | 1385 |  |  |  |  | 2019-12 | 2020.12 |  |  |  |  | 3500 | 645 | 否 |  | 邹秧丽
76 | 浙江夏立电器有限公司 | 年产50万套环保智能型家用电器生产线建设项目 | 总用地面积32603平方米，建筑占地面积19559.8平方米,总建筑面积90755.3平方米，计容面积98444平方米，建筑密度59.99%，容积率3.02,绿地面积6520平方米，绿地率20%，新建厂房二幢。其中厂房一为两器车间，建筑防火要求为丁类，建筑面积59897平方米；厂房二为注塑车间，建筑防火要求为丙类，建筑面积30857.6平方米。计容面积38546.3平方米。年产50万套环保智能型家用电器。产品生产工艺：两器车间为冲片、穿片、胀管、弯头加工、套环焊、脱脂上件等，注塑车间为上料、预加热、压模、成品。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 观海卫镇 |  | 26500 | 7360 | 9000 |  |  |  |  | 2019-03 | 2020.12 |  |  |  |  | 40000 | 5800 | 否 |  | 叶水龙
77 | 宁波德业环境电器有限公司 | 年产150万套热交换器系列产品生产线建设项目 | 项目总投资18605.46万元，新建生产车间、办公及宿舍等建筑物，总建筑面积约35816.27平方米，建筑密度45.41%，容积率2.01，绿地率20%，购置冲床、切割机、焊接机、胀管机、弯管机、套环机等国内外先进的生产加工设备和配套辅助设备，工艺流程包括长U弯管、翅片冲制、穿片、胀管、烘干脱脂、装配短U及配管、自动焊接、清腔检堵、检测包装，达产后可生产热交换器（1.5匹）150万标准套/年。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 18605.46 | 0 | 8000 |  |  |  |  | 2019-11 | 2022.12 |  |  |  |  | 100000 | 21200 | 否 |  | 刘书剑
78 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 年产200万台取暖器自动化生产线技术改造项目 | 购置灼热丝试验仪、30W光纤打标机、中频逆变直流台式电焊机、绕线机等数百套设备，达到年产200万台取暖器的生产能力。产品生产工艺流程简单的是元器件、原材料 → 进料检验 → 注塑件成型 → 冲压件加工 → 焊接 → 周转入库 → 流水线组装 → 产品检验 → 合格入库 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 附海镇 |  | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2019-07 | 2020.12 |  |  |  |  | 5000 | 750 | 否 |  | 何叶
79 | 宁波法格电器有限公司 | 年产350万套电熨斗配件生产项目 | 建设规模及内容：年产350万套电熨斗配件生产项目总投资3000万元，新建土地面积8.8亩，建筑占地面积1804.38平方米，总建筑面积9157.12平方米，建筑密度30.7%，绿地面积1176.98平方米，绿地率20%，容积率1.62。电熨斗金属零部件的加工生产。生产工艺流程为原材料采购--铝合金包边冲压--去毛刺--检验--出厂。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 周巷镇 |  | 3000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2019-12 | 2021.12 |  |  |  |  | 9500 | 1520 | 否 |  | 施亚萍
80 | 宁波爱佳电器有限公司 | 年产100万台智能型电熨斗技术改造项目 | 新增、更新设备，年产100万台智能型电熨斗 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 周巷镇 |  | 1000 | 0 | 500 |  |  |  |  | 2020-01 | 2021.12 |  |  |  |  | 5000 | 450 | 否 |  | 陈豪杰
81 | 宁波凯波智能熨烫电器制造有限公司 | 年产200万台智能电熨斗生产线技改项目 | 年产300万台智能电熨斗生产线技改项目 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 周巷镇 |  | 3000 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2019-12 | 2021.12 |  |  |  |  | 5000 | 450 | 否 |  | 吴桂林
82 | 慈溪市品洋电器科技有限公司 | 年产1000万台微特电机及组件生产线项目 | 年产1000万台微特电机及组件生产线项目，主要产品有吸尘器、榨汁机、吹风机、咖啡机、取暖器、电风扇等一系列产品配套的直流微型电机。产品远销土耳其、欧洲、南美以及东南亚市场。 企业对新型电器的电机市场是非常敏感的，针对周巷智能小家电的良好发展趋势，与本公司的发展理念不谋而合。每年也会投入先进国产设备有200万左右，每年申请专利20件以上，研发新产品50件以上，并相信在周巷小家电配套产业的中更具备竞争力。 总投资 4500万元，所需土地15亩，总建筑面积 8272.7平方米，计容总建筑面积12125.7平方米， 容积率1.21，绿地面积2291平方米。 工艺流程：原料采购-进料检验-注塑成型-半成品加工-组装成品-成品检验-入成品库-成品出货。 | 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 周巷镇 |  | 4500 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2019-12 | 2021.12 |  |  |  |  | 12500 | 2000 | 否 |  | 钟金金
83 | 慈溪高品高电子有限公司 | 年产8亿线军工连接器五金件生产线项目 | 新增土地7328平方米，总建筑面积23499平方米，建筑占地面积4403平方米，容积率为3.21，建筑密度为60.1%，绿地率为20%，年产8亿线军工连接器五金件 生产工艺， 铜带--检验--加工成型--检验--入库 螺丝外购--检验--入库 自动组装--检验--入库 | 制造业 / 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 逍林镇 |  | 5500 | 0 | 2500 |  |  |  |  | 2019-07 | 2021.12 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 否 |  | 孙金杰
84 | 宁波速普电子有限公司 | 年产8000万套连接器及3000万套指令开关生产线建设项目 | 项目总用地面积34366平方米、建筑总占地面积10739.1 平方米、建筑密度31.25%、绿地面积6874平方米、绿地率20%、建筑总面积47571.7平方米、容积率1. 37。工艺流程：塑料粒子→注塑成型→塑料件；铜带→冲压→铜件；塑料件、铜件、外购件→装配→检验→包装入库。 | 制造业 / 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高新区 |  | 24800 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-03 | 2020.03 |  |  |  |  | 50000 | 4000 | 否 |  | 孙金晶
85 | 浙江中冀科技有限公司 | 年产10万套无线终端智能检测设备及配件产业化项目 | 本项目投资3500万元，购置数控激光切割机、数控折弯机、CNC自动车床、CNC加工中心等设备，构建年产10万套ICT检测设备及其配套系列配件的生产条件，组建无线终端智能检测设备及配件产业化环境。项目总用地面积7202㎡，总建筑面积13626㎡，建筑占地面积2532㎡，建设厂房一栋，倒班休息楼一栋，消防水池泵房一间，建筑密度35.1%，容积率1.88，绿化率20%。 无线终端智能检测设备产品工艺为：铝毛坯→CNC加工→表面处理（委外）→组装→老化测试→检验→包装出货 配件射频连接器生产工艺为：铜棒、不锈钢棒→数控车床加工→表面处理（委外）→组装→检验 配件电缆组件生产工艺为：同轴电缆→裁切→剥线→焊接组装→检验 配件板金生产工艺为：不锈钢/铝板→激光切割→检验尺寸→折弯加工→焊接加工→抛光打磨→检验外观→喷涂（委外）→检验 | 制造业 / 仪器仪表制造业 | 高新区 |  | 3500 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 2019-05 | 2021.12 |  |  |  |  | 7500 | 1265 | 否 |  | 李银龙
86 | 宁波朴锐环保科技有限公司 | 年产12万立方纺织纤维人造板项目 | 纺织纤维人造板年产12万立方，购入2条纺织纤维人造板流水线、粉碎设备等。 工艺流程简述 本项目为纺织纤维人造板生产，其生产工艺流程图如下所示： 废弃纺织边角料----粉碎----烘干----拌胶----模压----检测----包装 | 制造业 / 废弃资源综合利用业 | 新浦镇 |  | 4800 | 1320 | 2500 |  |  |  |  | 2019-05 | 2020.1 |  |  |  |  | 10750 | 1700 | 否 |  | 张鑫宇
87 | 慈溪正态新能源有限公司 | 慈溪正态新能源有限公司120MWp渔光多能互补太阳能光伏发电项目 | 新建一座总装机容量为120MWp的渔光多能互补光伏发电站，项目建设用地9亩，总建筑面积880平方米，租用慈溪百益新能源科技有限公司海域面积1650亩，包括建设容量为120MWp的光伏电池组件陈列、海涂上35KV逆变升压室、配套建设一座110KV升压站用房等。所发电量从光伏电池组件陈列产生，以315V输出至35KV逆变器升压室升压到35KV，再通过电缆送到110KV升压站升压到110KV，通过配套的110KV输出线路并入国家电网。消纳方式：全额上网。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 / 电力、热力生产和供应业 | 龙山镇（滨海区） |  | 61800 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 2019-03 | 2021.12 |  |  |  |  | 30000 | 6200 | 否 |  | 沈军
88 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | 年产20万套ICU医疗床驱动设备零部件生产线技改项目 | 技术改造 | 全部行业 / 制造业 / 电气机械和器材制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 2300 | 0 | 2300 |  |  |  |  | 2020-03 | 2020.12 |  |  |  |  | 10000 | 1700 | 否 |  | 邱月美
89 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 浙江力玄运动科技股份有限公司年产50万台智能健身器材生产线项目 | 焊接机器人800万、智能漆烤流水线1540万、智能跑步流水线440万、环保设备410万、自动化立体仓储2500万、三维切割机400万、注塑成型机720万 | 全部行业 / 制造业 / 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 / 体育用品制造 / 健身器材制造 | 高新区 |  | 10300 | 0 | 6000 |  |  |  |  | 2020-02 | 2021-12 |  |  |  |  | 30000 | 3500 | 否 |  | 岑国森
90 | 环驰轴承集团有限公司 | 年产2000万套工业机器人RV减速器用精密轴承生产线技改项目 | 目总投资：5000万元，其中固定资产技改设备投入4000万元，其他及铺底流动资金1000万元。项目新增工业机器人rv减速器用精密轴承年产量2000万套。所用原材料为轴承钢，钢球、保持架等。工艺流程：A、外圈磨加工工艺流程图 外圈热处理→抛光→磨平面→粗磨外径→滚研外径→磨超加工自动连线→沟道超精检验→光整→外观检验→退磁清洗 B、内圈工艺流程图 内圈热处理→抛光→磨平面→粗磨外径→滚研外径→磨超加工自动连线→退磁清洗→内孔自动测量→沟道超精检验 C、自动化装配生产流水线 内外圈自动清洗→自动合套→自动分球铆压→成品单个退磁→超声波清洗→喷淋清洗→预吹干→翻身→喷淋清洗→吹干→浸防锈油→成品→离心甩干→自动注脂压盖（带灵活检查）→噪音自动化检测→外观检验→涂油→包装→成品入库 | 制造业 / 通用设备制造业 | 横河镇 |  | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2020.1 |  |  |  |  | 16000 | 3820 | 否 |  | 胡东升
91 | 宁波慈兴轴承有限公司 | 年产180万套长寿命高精度高可靠性汽车及工业机器人专用轴承生产线技改项目 | 购置MK系列自动轴承外圈沟道磨床、自动轴承内孔磨床、自动轴承超精机、磨加工连线、全自动双轴测振仪等生产检测设备，形成年产180万套长寿命高精度高可靠性汽车及工业机器人专用轴承的产能。项目产品技术性能指标达到国际先进水平，汽车轴承在奔驰、宝马、通用等高端车型上使用，工业机器人轴承主要在国家主流机器人减速器制造商上使用。 | 制造业 / 通用设备制造业 | 高新区 |  | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2020-01 | 2020.12 |  |  |  |  | 5000 | 400 | 否 |  | 童群
92 | 宁波宏太电器有限公司 | 年产120列轨道交通钣金内饰及1.7万套电脑横机钣金件生产线 | 新征用土地30亩，建筑30000平方米，购置激光切割机等 | 全部行业 / 制造业 / 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 / 城市轨道交通设备制造 / 城市轨道交通设备制造 | 崇寿镇 |  | 10000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 2020-04 | 2022.03 |  |  |  |  | 18000 | 1500 | 否 |  | 龚国强
93 | 宁波瑞卡电器有限公司 | 年产400万台超声波美容美发工具生产线项目 | 新征土地11136㎡，新增建筑面积23008㎡，拟购置设备：拟购置设备：注塑机、机械手、贴片机、自动插件机、波峰焊机、皮带线等；生产工艺：原料下料-入模-注塑-装配-检验-包装；达产后产能：年产400万台 | 全部行业 / 制造业 / 电气机械和器材制造业 / 家用电力器具制造 | 坎墩街道 |  | 6000 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 2020-04 | 2022.12 |  |  |  |  | 20000 | 3000 | 否 |  | 江涛
94 | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 宁波东旭成新材料科技有限公司年产5000万平方米反射膜生产线工程建设项目 | 总用地面积33333平方米，拟建总建筑面积27976平方米，容积率1.21，建筑密度41.89%，绿地面积6667平方米，绿地率20%，生产工艺：混有母料的塑料粒子加温成融体—冷却成厚片—双向拉伸—成薄膜—薄膜表面精密涂覆。 | 制造业 / 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高新区 |  | 21850 | 0 | 6000 |  |  |  |  | 2020-03 | 2022.03 |  |  |  |  | 50000 | 8000 | 否 |  | 马燕燕
95 | 宁波华星科技有限公司 | 宁波华星科技有限公司年产2500吨口罩用熔喷布生产线技改项目 | 年产2500吨口罩用熔喷布生产线建设项目，熔体制备装置 、吸料装置系统、在线收卷分切机、在线驻极设备、螺杆 挤压机、过滤器、计量泵、熔喷箱体、熔喷喷丝板成网机 、空压机、变压器等其它配套辅助设备。 | 全部行业 / 制造业 | 龙山镇（滨海区） |  | 3500 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 2020-02 | 2022.01 |  |  |  |  | 20000 | 3000 | 否 |  | 陈必胜

## 表四
附件4
2020年度慈溪市宁波市领导联系重大工业投资及招商项目（ 月份）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设期 | 落户地 | 计划总投资（亿元） | 计划固定资产总投资（亿元） | 当年计划固定资产投资（亿元） | 当年计划形象进度 | 截止本月当年累计完成投资（亿元） | 截止本月形象进度 | 存在问题 | 拟采取的解决办法 | 项目性质
1 | 合盛硅业铝基复合材料项目（一期）超轻量化铝合金专用车项目 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 一期新增用地105亩，新增厂房7万平方米。 | 2019.01-2022.12 | 周巷镇 | 15 | 4.91 | 1.2 | 主体建设 |  |  |  |  | 宁波市领导联系项目
2 | 国电投清洁能源研发创新和示范应用基地 | 国电投 | 共建清洁能源研发创新和示范应用基地，重点推进双极板和氢燃料电池总装两条中试线、氢能产业园一期建设、氢能交通示范应用等项目实施。双极板和氢燃料电池总装项目预计2020年三季度开工建设 | 2020-2035 | 滨海区 | 100 | 52 | 1 | 设备安装 |  |  |  |  | 百亿项目
3 | 慈溪飞煌智能制造产业园 | 飞煌工业设施发展（宁波）有限公司 | 慈溪飞煌智能制造产业园 | 2019.01-2021.12 | 高新区 | 14 | 14 | 2 | 主体建设 |  |  |  |  | 慈溪市领导联系项目
4 | 慈溪（周巷）万洋智能家电产业园区 | 慈溪周巷万洋众创城开发有限公司 | 厂房建设 | 2020.01-2021.12 | 周巷镇 | 10.6 | 10.6 | 2 | 主体建设 |  |  |  |  | 慈溪市领导联系项目